****

**Паспорт Программы развития МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» (дошкольная группа)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус Программы** | Локальный нормативный акт - Программа развития МКОУ  «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» (дошкольная группа) на 2023-2025гг. (далее – Программа) |
| **Разработчики**  **Программы** | Творческая группа МКОУ Садоводческая НОШ (дошкольная группа) |
| **Исполнители**  **программы** | Педагогический коллектив ОУ, родители (законные представители) детей, посещающих ОУ (дошкольная группа) |
| **Основания для разработки Программы** | 1. 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |
| **Цель Программы** | Создание современного образовательного пространства и обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие ОУ в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями развития и воспитания каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей. |
| **Задачи Программы** | 1. Повышение качества образования в ОУ через  внедрение современных педагогических технологий  Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.  3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада.  4. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей образовательной деятельности с воспитанниками  5. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру воспитанников,педагогов и родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации потерь и повышения качества образования.  6. Переход на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Программа рассчитана на период с 2023-2026.  Сроки и этапы реализации программы:  **1-й этап – подготовительный (2023)**  – разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  – создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  **2-й этап – внедренческий (2024)**:  обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий;  -постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  -коррекция мероприятий  **3-й этап – итогово-обобщающий (2025г - 2026)**:  - подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы. |
| **Финансовое обеспечение Программы** | В рамках бюджетных ассигнований |
| **Ожидаемые результаты**  **Программы** | - создание условия для обеспечения психологического комфорта и социализации детей;  - повышение компетентности родителей в вопросах «Здоровое питание», «Здоровый образ жизни»  - повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями  - повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и квалификацию  - совершенствование развивающей предметно-пространственной образовательной среды ОУ;  -оптимизация и визуализация текущих процессов в ОУ.  - стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.  - рациональная организация рабочих мест сотрудников.  - повышение информированности родителей через визуализацию  - повышение авторитета ОУ как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника |
| **Перечень основных направлений** | -Развитие педагогического потенциала ОУ, проект "Активный педагог"  -Актуализация позиции партнерства между детским садом и родителями, проект "Партнеры"  -Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, проект "Здоровье с детства"  -проект «Бережливый детский сад». |
| **Контроль исполнения Программы** | Контроль за ходом реализации Программы организуется администрацией ОУ, комитетом образования МО Тепло-Огаревский район.  Отчеты педагогов предоставляются ежегодно (в составе аналитического отчета по итогам работы учреждения, анализа образовательной деятельности) и на сайте ОУ;  -в обязанности ОУ (дошкольная группа) входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) |

**Введение**

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних факторов.

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.

Программа развития – нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.

**Назначение программы**:

• развитие потенциала дошкольной организации

• повышение качества его использования

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса.

В наше время любая образовательная организация не может работать, не реагируя на

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к качеству

дошкольного образования. Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для

удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным

требованиям.

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития дошкольной

организации, предполагающей в будущем достижение следующих результатов:

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников;

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья

детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия;

• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных

требований;

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности, и

факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей в

развитии ОУ.

В процессе разработки Программы развития авторы основывались на анализе состояния МКОУ Садоводческая НОШ (дошкольная группа) (далее ОУ), контингента детей, потребности родителей и воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.

1. **Прогностическое обоснование Программы развития**
2. **Информационная справка о ОУ (дошкольная группа)**

**Полное наименование Учреждения:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Садоводческая начальная общеобразовательная школа»

**Сокращенное наименование Учреждения:** МКОУ Садоводческая НОШ

**Адрес:**

301908, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Мичуринский, д. 9

**Телефон:** (8-474-63) 2-16-89

**Электронный адрес:** mbdouznaika@yandex.ru

**Официальный сайт:** **https://shkolasadovodcheskayamichurinskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru**

**Руководитель МКОУ Садоводческая НОШ – Телкова Алевтина Викторовна**

**Лицензия:** Регистрационный номер лицензии: серия 71ЛО1№ 0001943

от 23.09.2015

Срок действия лицензии – бессрочно.

**Нормативно - правовые основы деятельности** МКОУ Садоводческая НОШ (дошкольная группа) регламентируются Уставом и локальными актами.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляет комитет образования администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район

Учреждение находится в ведении комитета образования администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район

**Здание Учреждения** построено в 1962 году по нетиповому проекту.

**Проектная мощность ОУ(дошкольная группа)** составляет 50 человек.

4 группы общеразвивающей направленности.

**Общее количество воспитанников- 99.**

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями выдерживается.

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.) отсутствует.

**Режим пребывания детей в ОУ**:

-пятидневная рабочая неделя;

-время работы с 07.30. до 18.00

-нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.

**Язык**, на котором ведется воспитание и обучение, русский.

1. **Проблемный анализ деятельности ОУ**

**Анализ материально-технических ресурсов ОУ**

В учреждении имеются методический кабинет, физкультурно-музыкальный зал, медицинский и 2 групповых помещения с физкультурно-музыкальный зонами

В групповых помещениях имеются раздевальные, игровые, спальня, моечная, туалетные комнаты. Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход и запасной выход.

У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с верандами. На площадках есть необходимое оборудование, созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, растут хвойные деревья и кустарники.

Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду имеется необходимая мебель, инвентарь, методический материал, дидактические пособия.

Можно сделать вывод, что в ОУ удовлетворительная материально-техническая база.

**Перспективы развития:**

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды за счет бюджета ОУ.

**Возможные риски:**

Снижение объемов бюджетного финансирования.

**Анализ образовательного процесса**

**Реализуемые программы**:

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой ФОП ДО

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать:

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
* двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
* эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
* возможность самовыражения детей.

Для обеспечения образовательной деятельности в *социально- коммуникативной области необходимо следующее*.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете психолого-педагогического сопровождения, логопедическом кабинете), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

В ОУ обеспечивается *доступность* предметно-пространственной среды для воспитанников.

Предметно-пространственная среда ДОУ *обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.*

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для свободного передвижения детей.

В ОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда ОУ *обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей* (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок природы и др.).

Предметно-пространственная среда *обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.* Помещения ОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В ОУ созданы условия *для информатизации образовательного процесса.*

Компьютерно-техническое оснащение ОУ используется для различных целей:

* для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
* для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
* для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
* для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:

* Центр двигательной активности
* Центр сюжетно-ролевой игры
* Центр развивающих игр
* Центр тетрализованной деятельности
* Центр познавательно-исследовательской деятельности
* Центр книги
* Центр изобразительного творчества
* Центр конструирования
* Центр трудовой деятельности
* Центр безопасности дорожного движения
* Центр русской культуры и малой Родины
* Центр музыкальной деятельности
* Центр информационный
* Уголок уединения

**Ближайшее окружение учреждения (социум):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организации** | **Направления сотрудничества** |
| МКУ «Центр методического обеспечения деятельности системы образования МО Тепло-Огаревский район | Услуги по методическому сопровождению деятельности ОУ, обучение педагогов. |
| Администрация МО Тепло-огаревский район  Комитет образования | Нормативно-правовое сопровождение отчётности.  Контрольно-аналитическая деятельность.  Участие в совещаниях, конференциях. |
| ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | Повышение квалификации педагогических работников |
| Сельская библиотека п. Мичуринский | Обогащение познавательной сферы детей. Цикл занятий по познавательному развитию. |
| Плодопитомнический СДК | Посещение концертов |
| Управлением УГИБДД УМВД России по Тульской области | Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по совместно разработанному плану. |
| ГУЗ «Тепло-Огаревския ЦРБ» | Снижение заболеваемости детей. Осмотры, профилактические прививки и мероприятия. |
| Дом детского творорчества | Посещение кружков, дополнительное образование |
| МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» | Осуществление преемственности  между дошкольным учреждением и школой |

**Мониторинг усвоения детьми образовательной программы**

Отслеживание достижений развития детей осуществляется в рамках педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в свободной и организованной образовательной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная область | 2023-2024 уч. г. | | | | 2024-2025 уч.г. | | | 2025-2026 уч.г. | | |
| сф. | ч/с | | не сф. | сф. | ч/с | не сф. | сф. | ч/с | не сф. |
| Социально-коммуникативное развитие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познавательное развитие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Речевое развитие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Художественно-эстетическое развитие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическое развитие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников**

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей. Педагоги на первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и формирования у них ориентации на здоровый образ жизни. При построении образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья детей.

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные формы физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги и развлечения, Дни здоровья, гимнастики - утренняя и после сна, дыхательная, пальчиковая, закаливающие и оздоровительные процедуры и др.). Во всех группах регулярно проводятся занятия валеологической направленности, игры, беседы по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа жизни. Ведётся большая работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни, для проведения бесед привлекаются медработники. Ети регулярно посещают соляную комнату.

Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим, рассчитанным не менее чем на 14 дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов.

**Анализ управляющей системы.**

В результате комплексного исследования системы управления дошкольной образовательной организации выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом.

В ОУ практикуется: материальная поддержка инициативы работников по результатам педагогической работы, регулярное проведение консультаций, обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующий, заместитель заведующего), общественного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.

**Перспективы развития**. Развитие системы управления ОУ по повышению компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных технологий.

**Возможные риски:**

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.

***Анализ внешней среды***

**Анализ взаимодействия с социальными партнерами**

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. У детского сада налажены связи с учреждениями образования, культуры, спорта, есть возможность использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги, повышения компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ОУ и родителей воспитанников).

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в разработке и реализации социальных проектов разного уровня. Проектная культура большинства педагогов находится на достаточно высоком уровне. При разработке иреализации проектов используется потенциал родителей воспитанников и социума.

**Проблемное поле:**

- Рост количества родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей.

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий.

Бессистемность работы по формированию правовой культуры родителей

**Перспективы развития**:

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ОУ).

Включение ОУ в реализацию социокультурных проектов в области образования (в международном, федеральном, региональном и муниципальном уровне).

**Возможные риски:**

Отсутствие финансирования проектной деятельности учреждения.

**Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников.**

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, посещающих детский сад неоднородный, поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются различные формы работы. В течение всего учебного года в целях широкой просветительской деятельности вся информация для родителей подается своевременно и периодично на стендах и сайте ОУ. На стендах во всех возрастных группах размещается информационный материал о системе оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей, формировании у них привычки к здоровому образу жизни. Сайт ОУ информирует родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, о воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Педагогами групп в течение учебного года проводятся родительские собрания,

проводится пропаганда психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса, консультации для родителей проводят воспитатели и

специалисты детского сада. Педагоги активно используют в своей работе проведение

совместных с родителями мероприятий.

**Проблемное поле.** Слабая включенность родителей в образовательный процесс.

**Перспективы развития.** Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: внедрение новых технологий, приёмов взаимодействия с родителями; использование в работе интерактивных методов общения с родителями.

**Возможные риски.** Высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие свободного времени.

1. **ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ДОУ**

Основной идеей развития МКОУ Садоводческая НОШ (дошкольная группа) на 2023г. – 2026 г. является создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка, обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада**.**

В настоящее время педагоги ДОУ вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания познавательного развития, повышения уровня интеллектуально-творческого потенциала у детей, путем совершенствования их исследовательских способностей.

**4.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.**

**4.1. Цель программы**

Создание современного образовательного пространства и обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие ОУ в соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями развития и воспитания каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей.

**4.2. Задачи программы**

1. Повышение качества образования в ОУ через внедрение современных педагогических технологий

Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада.

4. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей образовательной деятельности с воспитанниками

5. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру воспитанников, педагогов и родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации потерь и повышения качества образования.

6. Переход на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования

**5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ**

Актуальность разработки программы развития ОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

**Ключевой идеей Программы развития** является создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка.

**Концептуальной идеей Программы** развития является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

При разработке стратегии развития ОУ была определены ***основные принципы дошкольного образования:***

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения **приоритетных задач**:

- повышение качества воспитания и образования дошкольников

- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах последовательного воспитания, образования и развития детей от 0 до 8 лет;

- повышение качественного уровня квалификации работников образования путем последовательного введения профессиональных стандартов;

- создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных психофизических показателей дошкольников;

- применение эффективных форм мотивации воспитанников и педагогических работников к здоровому образу жизни;

**Модель развития ДОУ**

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать свою модель развития. Разрабатывая модель, руководствовались законом «Об образовании в России», ФОП ДО, а также исходили из результатов проведѐнного анализа деятельности ОУ.

**Главная цель:** Создание единой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада**.**

**Миссия ОУ:** увидеть своё образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство*,* в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

**Модель выпускника**

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В ФОП дошкольного образования дана возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника.

Выпускник ОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся:

- *Основы здорового образа жизни.* Ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и, тем самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность в физическом совершенствовании.

- *Основы патриотизма и гражданственности.* Ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно относиться к тому, что его окружает.

- *Основы проектного мышления.* Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее решения, применять полученные знания в практической деятельности.

- *Основы правового сознания.* Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство

- *Основы готовности к выбору.* Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных ситуациях.

- *Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни.* У ребенка будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию.

Иными словами, детский сад должен выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

**Модель педагога ОУ**

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках.

Квалификационные характеристики педагога детского сада:

- специальное образование;

- коммуникабельность;

- индивидуальный подход;

- организаторские способности;

- творческие способности (креативность);

- педагогическая рефлексия;

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от педагога следующих компетенций:

*Открытость.* Педагог ОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий характер.

*Здоровый образ жизни.* Педагог нашего ОУ является носителем здорового образа жизни.

*Проектное мышление.* Педагог владеет основами проектного мышления и использует проектирование как элемент своей профессиональной деятельности.

*Инновационность и мобильность.* Педагог обладает современным мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятельность ОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности).

*Гражданственность и толерантность.* Педагог занимает активную гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

*Правосознание.* Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем правового сознания.

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

**6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОУ**

Стратегия развития ОУ рассчитана на период 2023- 2026 год.

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления сформулированы в целевых программах «Качество образования», «Здоровье», «Сотрудничество», «Бережливый детский сад» обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.

**Стратегический план действий по реализации Программы развития.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные направления  преобразований, задачи | Действия (мероприятия) | Сроки | Ответственные |
| 1 этап – подготовительный | | | |
| Начало реализации  мероприятий, направленных  на создание развивающего  образовательного  пространства  Создание условий для  успешной реализации  мероприятий в соответствии с Программой развития | -разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию программы развития;  -разработка проекта обновления учебно-материальной базы образовательной деятельности (создание творческой группы);  -разработка образовательных проектов.  Отслеживание эффективности внедрения в практику работы современных педагогических технологий: (система контроля;мониторинг детского развития и освоения образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг);  -Анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности;  -мониторинг эффективности внедрения индивидуальных образовательных маршрутов | 2023г | Заведующий, зам. заведующего, творческая группа |
| 2 этап – внедренческий | | | |
| Реализация мероприятий по основным направлениям Программы развития | -реализация проектов:  «Активный педагог»  «Партнеры»  «Здоровье с детства»  «Бережливый детский сад»  -повышение педагогической компетенции всех участников инновационного проекта  -использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий  -оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества  -проведение семейных конкурсов, праздников, развлечений | 2023-2024г.г. | Педагоги ДОУ, зам.  заведующего, специалисты ДОУ |
| Мониторинг реализации  основных направлении  Программы развития | Отражение промежуточных результатов реализации программы развития:  на сайте ДОУ  в отчетах, в том числе творческих  в конкурсах, семинарах, конференциях, совещаниях  в процессе аттестации педагогических кадров | постоянно | Педагоги директор ОУ |
| 3 этап-итоговый | | | |
| Анализ и оценка  эффективности | -анализ основных результатов и эффектов реализации программы развития  - обобщение передового педагогического опыта  - проведение семинаров, мастер-классов по основным направлениям Программы развития | В течение года | Директор ОУ |
| Определение новых  направлений развития ДОУ | -Проведение анализа деятельности ОУ по реализации Программы развития.  - Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации программы  Развития и согласованию новых направлений развития. | В течение года | Директор ОУ |

**ПРОЕКТ «Здоровье с детства»**

**Цель**: Повышение компетентности педагогов в вопросах физического воспитания детей, создании условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, внедрение в практику работы новых здоровьесберегающих технологий.

**Задачи**:

1. Проанализировать знания и умения педагогов в вопросах по укреплению собственного здоровья, применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации физкультурно-оздоровительной работы с использованием различных здоровьесберегающих технологий.

3. Совершенствовать систему работы педагогов по физическому воспитанию, созданию условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников.

4. Стимулировать инициативу и творческий подход в физкультурно-оздоровительной работе.

**Ожидаемый результат:**

1. Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их образования.

2. Максимальное вовлечение педагогов в процесс реализации проекта.

3.Повышение педагогической компетенции всех участников инновационного проекта.

4.Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех участников проекта.

5.Кооперация деятельности детского сада и других образовательных организаций района, города.

**Мероприятия по годам:2023-2024гг.**

**1 этап – подготовительный**  
-Разработка проекта.  
-Проанализировать работу дошкольных образовательных учреждений по проблеме укрепления и оздоровления воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни.  
-Подобрать методическую литературу.  
-Составить плана работы с педагогами  ОУ по формированию здорового образа жизни

- Разработать положения о конкурсах среди педагогов ОУ

**2 этап – внедренческий**  
 - Внедрение плана работы с педагогами  ОУ   
 - Обновление и обогащение предметно-развивающей среды ОУ  
- Представление педагогического опыта на муниципальном, областном, всероссийском уровнях.

**3 этап – итоговый**  
 - Анализ результатов реализации проекта в ОУ, корректировка содержания, подведение итогов;  
 - Обобщение опыта работы педагогов;  
- Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы перед коллегами и родителями.

**ПРОЕКТ «Партнеры»**

**Проблема**: недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей.

**Цель:**создание условий для повышения компетенции родителей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления психолого-педагогической помощи, методической –консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

**Задачи**:

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством постоянного их информирования.

2. Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками образовательного процесса.

3. Найти формы эффективного взаимодействия МКОУ Садоводческая НОШ с социальными партнерами по вопросам воспитания.

4. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

5. Обновление информационного раздела на сайте ОУ, направленного на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества

**Ожидаемый результат:**

1**.**Повышение педагогической культуры родителей

2.Повышение педагогической компетенции всех участников инновационного проекта.

3.Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех участников проекта.

4.Повышение педагогической компетенции родителей через создание инструмента для дистанционного образования воспитанников опосредованно через дистанционное образование родителя.

5.Кооперация деятельности детского сада и семьи.

**Мероприятия по годам: 2023-2026гг.**

**1 этап – подготовительный**

- Анкетирование

-Сбор семейного анамнеза

-Мониторинг социального состава семьи

**2 этап – внедренческий**

**организация индивидуального консультирования по вопросам воспитания и развития**

-родительские групповые собрания

-внедрение активных форм работы с семьей( мастер-классы, круглые столы, семинары, практикумы, консультации, дни открытых дверей, игровые проекты)

-Создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела:

семейные праздники, досуги, участие в конкурсах различного уровня.

**3 этап – итоговый**

-Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, подведение итогов;  
- Обобщение опыта работы педагогов;  
- Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы перед коллегами и родителями

**ПРОЕКТ«АКТИВНЫЙ ПЕДАГОГ»**

**Цель:** развитие педагогического потенциала, повышение профессиональной компетентности педагогов**.**

**Задачи:**

1. Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме.

2. Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям развития дошкольного образования.

3. Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий.

**Ожидаемые результаты:** банк приѐмов, способов, методов, система формирования у воспитанников умений, навыков и компетентностей.

**Мероприятия по годам:2023-2026гг.**

**1 этап – подготовительный**  
-Создание творческих групп по реализации проектов.

-Посещение мероприятий образовательной деятельности с целью оценки уровня владения педагогами современными педагогическими технологиями.

**2 этап – внедренческий**

-Реализация программ повышения квалификации педагогов и специалистов МКОУ

по приоритетным направлениям развития дошкольного образования.

-Участие педагогов, прошедших курсовую подготовку в трансляции полученных знаний среди педагогов ОУ.

-Подготовка и проведение практических семинаров, круглых столов, мастер-классов по внедрению современных педагогических технологий.

-Участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах

-Участие педагогов ОУ в районных методических объединениях старших воспитателей

-Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.

-Реализация педагогами планов по самообразованию.

**3 этап – итоговый**  
-Составление портфолио педагогов.

-Обобщение опыта работы педагогов.

**ПРОЕКТ "БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД"**

**Цель:** внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в дошкольных образовательных организации.

-вовлечение педагогов, воспитанников и их родителей в процесс создания оптимальной креативной среды детского сада с использованием инструментов бережливого

производства(5S,Кайдзен).

**Задачи:**

1.Повышение эффективности организации воспитательно – образовательного процесса.

2.Освобождение времени для самообразования и творчества.

3.Повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.

4.Повышение удовлетворенности воспитанников и педагогов.

**Ожидаемые результаты:**

1.Оптимизация и визуализация текущих процессов в ОУ.

2.Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.

3.Рациональная организация рабочих мест сотрудников.

4.Повышение информированности родителей через визуализацию, социальные сети

**Мероприятия: 2023г.**

**1 этап – подготовительный**

-проведение и анализ мониторинга по определению направления деятельности в ОУ;

-разработка «дорожной карты», красочных алгоритмов и пошаговых инструкций для детей и родителей ежедневных операций в режиме дня;

-реализация проектов по навигации и безопасности внутреннего пространства в ОУ;

- изучение опыта работы других организаций по данной теме

**2 этап – внедренческий**

-Создание алгоритма оповещения родителей (законных представителей) о мероприятиях и событиях образовательного учреждения через социальные сети

-Создание алгоритма работы с портфолио и картами индивидуальногоо бразовательного маршрута педагога с использованием системы 5S

-Разработка и использование символов и алгоритмов в пространстве детского сада совместно с родителями и детьми

**3 этап – итоговый**

- Анализ результатов реализации проекта в ОУ, корректировка содержания, подведение итогов;  
 - Обеспечение пропаганды полученных результатов работы перед коллегами и родителями.

**8. Ресурсное обеспечение Программы развития**

|  |  |
| --- | --- |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | Формирование пакета документов, обеспечивающих  реализацию ФОП ДО, разработка локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность;  составление и утверждение планов, проектов инновационной направленности |
| **Организационно-методическое обеспечение** | Формирование банка методических материалов.  Включение компетентных педагогов в инновационную  деятельность. Программно- методическое обеспечение проектной деятельности воспитанников. |
| **Информационное обеспечение** | Информирование коллектива педагогов и родителей о  Характере преобразований в Учреждении, совершенствование информационно-технической среды.  Создание персональных сайтов педагогов.  Размещение на официальном сайте Учреждения информации о деятельности учреждения в режиме развития и функционирования |
| **Кадровое обеспечение** | Подготовка руководителей творческих групп педагогов. Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации Программы.  Разработка форм материального поощрения для стимулирования результативной деятельности педагогов. |
| **Материально-техническое обеспечение** | Пополнение методического и игрового оборудования ОУ |

**9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **направления** | **Основные ожидаемые результаты** | **Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов** |
| *Проект "Здоровье с детства"* | Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, совершенствование здоровьесберегающей среды.  Повышение компетентности родителей в вопросах здорового образа жизни | - увеличение количества воспитанников старшего возраста, подготовленных к выполнению норм ГТО  -снижение уровня заболеваемости,  - повышение посещаемости в ОУ;  - повышение активности родителей по вовлечению их в здоровьесберегающую деятельность. |
| *Проект «Активный педагог»* | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников  Повышение качества дошкольного образования | -увеличение числа педагогов, аттестованных на высшую категорию;  -увеличение числа педагогов, активно включающихся в проектную деятельность;  -увеличение количества педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях разного уровня (семинарах, конференциях, мастер- классах, открытой деятельности с детьми и др.);  -освоение педагогами современных технологий,  - увеличение числа педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах. |
| *Проект «Партнеры»* | Повышение компетентности родителей (законных представителей) в установлении партнерских отношений; | -увеличение активности родителей, участвующих в жизни детского сада. |
| *Проект "Бережливый детский сад"* | Вовлечение педагогов, воспитанников и их  Родителей в процесс  Создания оптимальной  Креативной среды  Детского сада с использованием инструментов бережливого  производства | -увеличение информированных родителей (законных  представителей) о мероприятиях и событиях образовательного учреждения через социальные сети.  -увеличение количества педагогов, воспитанников и их семей в процесс  совершенствования креативной среды ОУ  -оптимизация и визуализация текущих процессов в ОУ.  -стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.  -рациональная организация рабочих мест сотрудников. |

**10.Система организации контроля за выполнением Программы.**

Общее управление реализацией Программы осуществляется заведующим.

Управление реализаций Программы предполагается через:

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение педсоветов, совещаний;

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы дошкольной образовательной организации;

- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образовательной организации;

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий;

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества образования;

- подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогическом совете ОУ.

Заведующий несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, а также организует информационное сопровождение.

Для текущего управления реализацией программы создаются творческие группы педагогов по разработке и реализации программы развития.

Ожидаемые результаты и способы распространения положительного опыта управления развитием ОУ:

* Обеспечение развитой системы самооценки качества образования;
* Повышение эффективности использования собственных ресурсов;
* Информационная открытость образовательного учреждения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии | Субъекты оценки | Вид и периодичность контроля | Методы оценки |
| Соблюдение в ОУ законодательства РФ в области образования | Рабочая группа Программы, администрация | Раз в год, итоговый | Анализ планов, локальных актов, наблюдение |
| Организационно-педагогические условия эффективной работы | Рабочая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие | Анализ среды, наблюдение. опросы |
| Обновление структуры содержания образовательного процесса | Рабочая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие Итоговый – раз в год | Анализ планов, наблюдение беседы, |
| Освоение приемов и методов развивающего обучения | Творческая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие Итоговый – раз в год | наблюдение, беседы, социологические опросы |
| Выполнение стандартов образования | Рабочая группа Программы, администрация | Текущий - раз в полугодие Итоговый – раз в год | Диагностический инструментарий, наблюдение |
| Рост профессионального мастерства воспитателя как результат повышения квалификации, самообразования | Оценка администрация | Текущий - раз в год | Анализ планов, наблюдение беседы, |